## Sheet1
Datum | Taak | Tijd (in uur)
2016-10-10 | Productiedossier aanmaken, design en structuur | 2.5
| Nadenken over idee en zoeken naar datasets | 2
| Presentatie aanmaken | 2.5
|  |  | Totaal | 96
2016-10-24 | Inspiratie zoeken en start ideëenbord | 2.5
| Ideëenbord verder werken + Moodboard samenstellen | 3.5
| Persona's opstellen | 2.5
2016-10-30 | Logo + naam | 2
| Wireframes 1ste poging | 3.5
| Academische poster 1ste poging | 0.75
| Gitlab voorbereiden | 0.5
2016-11-01 | Productiedossier verder aanvullen + pdf | 2
| Presentatie aanvullen + html doc | 2.25
| Gitlab repo pushen | 0.25
2016-11-06 | Stijl compleet veranderen--> Overstap naar Materialize | 5
| Materialize onderzoeken documentatie | 3
2016-11-21 | (voor dit, was de site al zover-->)
| Achtergrond veranderen, + modals toevoegen + prutsen | 5
2016-11-27 | Modals verwijderen uit html en correct implementeren | 3
2016-11-08 | Academische Poster aanpassen | 2
| Persona's aanpassen | 4.5
2016-11-14 | Routing opstarten + datasets inladen | 5.25
2016-12-16 | Feedback | 0.25
| Feedback opvolgen: Kleuren veranderen bij elk deel, ook in navigatie toevoegen | 5
2016-12-18 | Grootste deel javascript schrijven (nog niet af, 1/2 gedaan, map werkt half), veel opzoekwerk.. | 9.5
2016-12-19 | Verder werken javascript, is bijna compleet | 5.5
2016-12-20 | javascript is af, | 3.75
2016-12-21 | Productiedossier (nachtje doorwerken) | 15
2016-12-23 | Academische Poster helemaal herwerken | 2.5